|  | Ректору КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» Н.В. Соколовой _____________________ (наименование организации-куратора) |
| --- | --- |

Годовой отчет региональной инновационной площадки

за 2020 год

1. Наименование организации-заявителя: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа пгт Даровской».

2. Наименование проекта (программы): «Опорная школа как ресурсный центр по созданию условий для организации единого образовательного пространства муниципалитета: системный подход к осуществлению проектной деятельности в условиях ФГОС на уровне основного общего и среднего общего образования».

3. Сроки реализации проекта (программы): 2019-2021 гг.

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы): https://darschool1.ucoz.ru/index/rip/0-172 .

5. Организации-партнеры

| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области" | Куратор |
| 2 | Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная школа д. Первые Бобровы Даровского района» | Партнер |
| 3 | Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с. Красное Даровского района" | Партнер |

6. План реализации проекта

| Задача | Сроки реализации | Выполнено / Не выполнено |
| --- | --- | --- |
| Составление программы деятельности региональной инновационной площадки | Январь | Выполнено |
| Контентное наполнение страницы «РИП» на школьном сайте | В течение года | Выполнено |
| Проведение районного конкурса проектных и исследовательских работ | Апрель (перенесено на октябрь, проведено в заочном формате) | Выполнено |
| Проведение научно-практической конференции обучающихся «Вектор успеха» | Апрель | Не выполнено |
| Проведение семинара-практикума «Организация проектной деятельности в ОО через урочную и внеурочную деятельность» для педагогов образовательного кластера | Август (в рамках заседания Координационного совета образовательного кластера) | Выполнено |
| Проведение лектория «Проектная и исследовательская деятельность» для учащихся 8-х классов и их родителей | Сентябрь-октябрь (классные и родительские собрания в онлайн-режиме) | Выполнено |
| Проведение окружного семинара-практикума «Системный подход к осуществлению проектной деятельности в условиях ФГОС на уровне среднего общего образования» | Декабрь (заменено на презентацию проекта РИП для педагогов Западного образовательного округа в формате видеоконференции) | Выполнено |
| Разработка программы проектной деятельности участников образовательного процесса | В течение года | Выполнено |
| Мониторинг эффективности проекта РИП | Ноябрь-декабрь | Выполнено |

7. Результат (продукт)

| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно-правовой базы деятельности РИП | Достигнут |
| 2 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | Достигнут |
| 3 | Осуществление взаимодействия педагогов всех предметных областей посредством осуществления проектной деятельности | Достигнут |

8. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |
| Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровизация образования: применение перспективных технологий в практике современного учителя» | Октябрь 2020 г. | Участие, публикация статьи «Проектная деятельность в условиях цифровизации образования» | ИРО Кировской области | Всероссийский |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |
| Конкурс проектных и исследовательских работ | Октябрь 2020 г. | Конкурс для учащихся | КОГОБУ СШ пгт Даровской | Районный |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) |
| Семинар-практикум «Организация проектной деятельности в ОО через урочную и внеурочную деятельность» для педагогов образовательного кластера | Август 2020 г. | Семинар-практикум | КОГОБУ СШ пгт Даровской | Районный |
| Проведение лектория «Проектная и исследовательская деятельность» для учащихся 8-х классов и их родителей | Октябрь 2020 г. | Лекторий | КОГОБУ СШ пгт Даровской | Районный |
| Презентация проекта РИП для педагогов Западного образовательного округа | Декабрь 2020 г. | Видеоконференция | КОГОБУ СШ пгт Даровской | Окружной |

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программа проектной деятельности участников образовательного процесса | Программа проектной деятельности включает - деятельность администрации школы, педагогов, обучающихся, родителей по разработке и реализации проектов различных видов; - систему методического сопровождения проектной деятельности; - систему оценки результатов проектной деятельности и их учета в общей системе оценки достижений отдельного обучающегося, педагога, ОУ в целом. Возможный риск может быть связан с особенностями кадрового и ученического потенциала. |

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систематизировать и обобщить материал по теме | Сборник методических материалов по теме инновационной площадки | В течение 2021 г. |

Согласовано 					/Измайлова Е.В., проректор по НиИР КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»/

Утверждаю 						/О.В. Гребенева, директор          школы/

МП